## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-06 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Vorbereitung für 1. PS Einheit
2021-03-08 | 2:00 | LV-Einheit
2021-03-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | 1. Gruppenmeeting
2021-03-10 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
2021-03-10 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung und Arbeitseinteilung Softwarekonzept
2021-03-14 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
2021-03-14 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Konzeptbeschreibung
2021-03-15 | 2:00 | Softwarekonzept | verschiedene Architektur-Patterns
2021-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Konzeptbeschreibung
2021-03-22 | 2:00 | LV-Einheit
2021-03-23 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Nachbesprechung Konzept, Absprache GitLab Issues/Meilensteine
2021-03-25 | 3:00 | Implementierung | Topic/Term Klassen (Issue 1), CI Pipeline
2021-03-26 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusberichte, Updates
2021-03-27 | 1:00 | Implementierung | EqualsImplementationTest für Topic/Term Klassen
2021-03-30 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement
2021-03-31 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement
2021-04-01 | 4:00 | Implementierung | Topic/Term Services
2021-04-01 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | neues Teammitglied, Organisatorisches
2021-04-03 | 2:00 | Implementierung
2021-04-05 | 3:00 | Implementierung
2021-04-06 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | live merge-event
2021-04-10 | 1:30 | Implementierung
2021-04-11 | 2:00 | Implementierung
2021-04-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Vorbereitung PS, merge to master
2021-04-12 | 1:00 | LV-Einheit
2021-04-14 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement
2021-04-16 | 2:00 | Implementierung | File Upload
2021-04-17 | 3:00 | Implementierung | File Upload
2021-04-18 | 1:00 | Implementierung | File Upload
2021-04-20 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-20 | 3:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Docker
2021-04-25 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-25 | 2:30 | Implementierung
2021-04-26 | 1:30 | LV-Einheit
2021-04-27 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-01 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-01 | 2:00 | Implementierung | Docker
2021-05-02 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-02 | 1:30 | Software/System Design und Architektur
2021-05-04 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-10 | 2:00 | LV-Einheit
2021-05-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-12 | 2:00 | Implementierung
2021-05-13 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement | Enspurt
2021-05-16 | 3:00 | Systemtest (fremdes System)
2021-05-17 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abnahmetests
2021-05-19 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abnahmetests
2021-05-20 | 3:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abnahmetests
2021-05-27 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-06-06 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-06-09 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abschlussbericht
2021-06-12 | 1:00 | Implementierung
2021-06-13 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abschlussbericht
2021-06-13 | 2:00 | Implementierung | combine Terms/Teams html pages
2021-06-14 | 1:30 | LV-Einheit
2021-06-15 | 3:00 | Konfiguration und Deployment | deploy to DigitalOcean, acquire domain name
2021-06-16 | 3:00 | Tests | Tests eigenes System
2021-06-17 | 2:00 | Konfiguration und Deployment | deploy to DigitalOcean
2021-06-17 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Dokumente finale Abgabe

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement