## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-07 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | VO Kapitel 2
2021-03-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Kennenlernmeeting, erste Abstimmungen
2021-03-08 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Projektanforderungen
2021-03-08 | 1:00 | Softwarekonzept | UML, use cases
2021-03-09 | 1:00 | Softwarekonzept | UML, use cases
2021-03-10 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement | wöchentliches Treffen, Abstimmung Konzept
2021-03-12 | 0:45 | Softwarekonzept | Softwareüberblick verfassen
2021-03-14 | 2:00 | Softwarekonzept | UML erweitern, UML Beschreibung
2021-03-14 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teamabstimmung
2021-03-15 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an WK2
2021-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | finale Abstimmung Softwarekonzept
2021-03-16 | 0:30 | Softwarekonzept | Finalisierung
2021-03-23 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Planung für Meilenstein 1
2021-03-24 | 1:30 | Implementierung | Erstellung Klassen Game und Team, Validierung Merge-Request
2021-03-26 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Blootooth LE, rasperry pi
2021-03-26 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Planung weitere Vorgehensweise
2021-03-29 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | REST
2021-03-30 | 2:00 | Implementierung | REST API in backend einbinden
2021-04-01 | 1:00 | Implementierung
2021-04-01 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung, Organisatorisches, Merge Requests
2021-04-02 | 1:30 | Implementierung | Erster Entwurf REST API backend
2021-04-05 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Abstimmung zur implementierung REST
2021-04-06 | 2:30 | Implementierung | Umsetzung api: Anpassung Cube und CubeFace
2021-04-07 | 1:00 | Implementierung | Zusammenführung REST
2021-04-08 | 2:00 | Implementierung | GUI Anzeige Timeflips
2021-04-10 | 1:30 | Implementierung | CubeService erweitern
2021-04-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Merge in Master, update aktueller Stand
2021-04-11 | 1:00 | Implementierung | anpassungen CubeService, Merge
2021-04-13
2021-04-14 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung
2021-04-14 | 0:30 | Implementierung | Websockets
2021-04-17 | 2:30 | Implementierung | Abstimmung Kommunkation Rasperry + backend und Implementierung Configuration
2021-04-17 | 2:30 | Implementierung | Websockets
2021-04-18 | 2:30 | Implementierung | CubeStatus in GUI
2021-04-19 | 3:00 | Implementierung | Monitoring Health Status
2021-04-20 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop Docker
2021-04-20 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Update Projektstatus
2021-04-21 | 1:03 | Implementierung | CubeStatus Management in GUI
2021-04-22 | 1:00 | Implementierung | CubeStatus Management in GUI
2021-04-25 | 2:30 | Implementierung | CubeStatus Management in GUI
2021-04-25 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Merge in Master, update aktueller Stand
2021-04-27 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung zum Aufbau GameRoom
2021-04-27 | 1:00 | Implementierung | Timer für GameRoom
2021-04-28 | 1:00 | Implementierung | Verbesserung CubeManagement
2021-04-29 | 1:30 | Implementierung | CountDown
2021-05-01 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | kurze Abstimmung
2021-05-02 | 1:00 | Implementierung | Scheduled Task, Merge Requests lösen
2021-05-02 | 1:00 | Implementierung | CountDown "mehrgamefähig" machen
2021-05-02 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung, Auflösung Merge Requests
2021-05-03 | 2:00 | Implementierung | Spiel multi-game fähig machen
2021-05-04 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Abstimmung
2021-05-04 | 2:00 | Implementierung | Fehlersuche Countdown
2021-05-05 | 2:00 | Implementierung | Fehlerbehebung Countdown
2021-05-05 | 2:00 | Implementierung | Test CubeStatusController
2021-05-06 | 2:00 | Implementierung | Runde beenden durch Timer
2021-05-07 | 1:30 | Implementierung | CubeController Test

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement