## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Erstes Teammeeting
2020-03-09 | 1:00 | Softwarekonzept | Erste Überlegungen Use-Case und KD
2020-03-10 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement | Zweites Meeting
2020-03-13 | 0:30 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Software zu GUI-Mockups
2020-03-13 | 2:00 | Softwarekonzept | Erstellen der Mockups
2020-03-15 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme Workshop2
2020-03-14 | 2:00 | Softwarekonzept | Drittes Meeting, Diskussion
2020-03-16 | 1:00 | Softwarekonzept | Viertes Meeting, Feinschliff
2020-03-17 | 0:30 | Softwarekonzept | Finalisieren des Konzeptes
2020-03-23 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Fünftes Meeting, Erste Issues und Meilensteine
2020-03-25 | 1:00 | Implementierung | Erste Round-Classe sowie Repo
2020-03-26 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | BLE-Workshop sowie JPA doc
2020-03-26 | 0:45 | Implementierung | Statistik-Klasse sowie Bug-fixes bei Round
2020-03-26 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Sechstes Meeting, Statusbesprechung
2020-03-31 | 2:00 | Implementierung | Erste Statistik-Services
2020-04-01 | 2:30 | Implementierung | Erweiterung Statistiken
2020-04-01 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Meeting, Statusbesprechung
2020-04-06 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Meeting, Mergen+Besprechen
2020-04-07 | 2:00 | Implementierung | Erste Highscore_seite
2020-04-09 | 1:00 | Implementierung | Mehr Statistik, Vereinheitlichung
2020-04-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Meeting, Vorbereitung PS-Stunde
2020-04-14 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Meeting, Statusbesprechung
2020-04-16 | 3:00 | Implementierung | Rundenerzeugung, Spiellogik
2020-04-16 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | JPA und Hibernate, Websockets
2020-04-19 | 2:00 | Implementierung | Runden speichern, exception
2020-04-22 | 0:30 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
2020-04-23 | 1:30 | Tests | Roundservice-tests
2020-04-25 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2020-04-26 | 0:30 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Branchchecking
2020-04-27 | 0:30 | Implementierung | Some gamelogik
2020-04-27 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2020-04-28 | 1:30 | Implementierung | Start round via flip + Demo-GUI
2020-04-29 | 1:30 | Implementierung | Update gameRoom
2020-05-01 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2020-05-02 | 2:00 | Implementierung | Debug-Websockets
2020-05-02 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2020-05-03 | 2:00 | Implementierung | Websocket, startround+countdown
2020-05-04 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2020-05-06 | 2:00 | Implementierung | End round via flip
2020-05-07 | 3:00 | Implementierung | Roundmechanic
2020-05-08 | 3:00 | Implementierung | Game and round validierung
2020-05-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Meeting, Statusbesprechung
2020-05-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2020-05-10 | 4:00 | Implementierung | GameRoom adjustments
2020-05-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2020-05-12 | 2:00 | Implementierung | More adjustments, controllers
2020-05-13 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Endspurt
2020-05-17 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abnahmetest
2020-05-18 | 0:30 | Systemtest (fremdes System) | Abnahmetests
2020-05-19 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abnahmetest
2020-05-20 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abnahmetest
2020-05-22 | 1:00 | Software/System Design und Architektur | Mängel und Layout
2020-05-25 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Mängel und Layout

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement