## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Workshop1 Projektplanung
2021-03-06 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | ER, Use Case und fachliches Klassendiagramm
2021-03-08 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-03-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-03-09 | 1:00 | Konfiguration und Deployment | Importdaten
2021-03-09 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Mockups
2021-03-10 | 4:00 | Software/System Design und Architektur | Textuelle Beschreibung der Use Cases
2021-03-10 | 3:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-03-13 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Use Cases
2021-03-14 | 1:30 | Software/System Design und Architektur | fachliches Klassendiagramm
2021-03-14 | 2:00 | Softwarekonzept | Teilnahme an Meeting
2021-03-16 | 1:00 | Softwarekonzept | Teilnahme an Meeting
2021-03-22 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-03-23 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-03-26 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-03-27 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-03-28 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-03-29 | 4:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-03-30 | 3:30 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-03-31 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-04-01 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-04-01 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-04 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-04-05 | 4:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-04-06 | 3:00 | Implementierung | UI
2021-04-06 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-07 | 3:00 | Implementierung | Use Case Game Listen, Detail, Erzeugen, Editieren
2021-04-08 | 4:00 | Implementierung | Use Case Game Listen, Detail, Erzeugen, Editieren
2021-04-09 | 1:00 | Implementierung | Konsolidierung
2021-04-10 | 0:30 | Implementierung | Use Case Game Listen, Detail, Erzeugen, Editieren
2021-04-11 | 0:30 | Implementierung | Mergen
2021-04-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-12 | 1:30 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-04-12 | 3:00 | Implementierung | UI-Informationsmessages
2021-04-13 | 2:30 | Implementierung | Use Case User Selbstregistrierung
2021-04-14 | 3:00 | Implementierung | Use Case User Selbstregistrierung
2021-04-14 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-15 | 1:00 | Implementierung | Use Case User Selbstregistrierung
2021-04-19 | 2:00 | Implementierung | Use Case User Erzeugen durch Admin + Würfeldialog
2021-04-20 | 2:00 | Implementierung | Use Case User Editieren durch Admin
2021-04-20 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Workshop6 Testen
2021-04-20 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-21 | 2:00 | Tests | User-related Tests
2021-04-22 | 2:30 | Tests | User-related Tests
2021-04-23 | 3:00 | Tests | User-related Tests
2021-04-24 | 2:30 | Tests | Tests
2021-04-25 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-25 | 2:30 | Implementierung | User Case Game Erstellen
2021-04-26 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-04-27 | 2:30 | Implementierung | User Case Teams Erstellen
2021-04-27 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-29 | 3:00 | Tests | Game- and Team-related Tests
2021-04-30 | 2:30 | Implementierung | Use Case Term/Topic-Upload
2021-05-01 | 2:00 | Tests | Term- and Topic-related Tests
2021-05-01 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-02 | 2:00 | Implementierung | Feature Einheitliche VirtualLobby
2021-05-02 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-04 | 1:30 | Implementierung | Use Case Spielereinladung
2021-05-04 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-06 | 1:30 | Tests | Tests
2021-05-07 | 3:00 | Implementierung | Use Case Spielereinladung
2021-05-08 | 2:00 | Implementierung | Erweiterung/Verbesserung bestehender Funktionalitäten
2021-05-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-09 | 2:00 | Implementierung | Feature Anwesenheitscheck im Gameroom
2021-05-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-10 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-05-10 | 2:00 | Implementierung | Feature Anwesenheitscheck im Gameroom
2021-05-11 | 3:00 | Implementierung | Feature Echtzeitupdate
2021-05-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-12 | 3:00 | Implementierung | Feature Echtzeitupdate
2021-05-13 | 3:00 | Konfiguration und Deployment | Datenbanktrennung und Fixes
2021-05-13 | 6:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-17 | 1:00 | Systemtest (fremdes System) | Teilnahme an Meeting
2021-05-18 | 1:30 | Systemtest (fremdes System) | User-related Tests
2021-05-19 | 2:00 | Systemtest (fremdes System) | Teilnahme an Meeting
2021-05-20 | 3:00 | Systemtest (fremdes System) | Teilnahme an Meeting
2021-05-27 | 3:00 | Tests | Bugfixes Abnahmetest
2021-05-27 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-28 | 2:00 | Implementierung | Feature Wrapper um aktuelle Spieledaten
2021-05-29 | 2:00 | Implementierung | Use Case Spiele einsehen Spieleverwalter
2021-05-30 | 2:00 | Implementierung | Use Case Spiele einsehen Spieleverwalter
2021-05-31 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-05-31 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-05-31 | 1:30 | Implementierung | Feature Teamliste einsehen
2021-06-01 | 3:00 | Implementierung | Use Case Spiele einsehen Spieleverwalter, Bugfixes
2021-06-02 | 2:00 | Implementierung | Use Case Spiele einsehen Spieleverwalter, Bugfixes
2021-06-03 | 2:00 | Implementierung | Feature Spielablauf stabilisieren und Änderungen übernehmen, Bugfixes
2021-06-04 | 1:30 | Implementierung | Feature Spielablauf stabilisieren und Änderungen übernehmen
2021-06-05 | 2:30 | Implementierung | Feature Spielablauf stabilisieren und Änderungen übernehmen
2021-06-06 | 2:00 | Implementierung | Feature Spielablauf stabilisieren und Änderungen übernehmen
2021-06-06 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-06-07 | 2:00 | Implementierung | Feature Spielablauf stabilisieren und Änderungen übernehmen
2021-06-09 | 2:00 | Implementierung | Feature Spielablauf stabilisieren und Änderungen übernehmen
2021-06-09 | 1:30 | Abschlussbericht | Teilnahme an Meeting
2021-06-10 | 2:00 | Tests | Running game related Tests
2021-06-11 | 1:30 | Implementierung | Feature Spiel von aussen anhalten, abbrechen
2021-06-12 | 3:00 | Implementierung | Bugfixes und optionale Features
2021-06-13 | 2:30 | Implementierung | Cleanup, Durchtesten, Javadoc-Generierung
2021-06-13 | 1:30 | Abschlussbericht | Teilnahme an Meeting
2021-06-14 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-06-15 | 1:30 | Konfiguration und Deployment | Javadoc-Generierung, Bugfix Game Abbrechen
2021-06-16 | 2:00 | Implementierung | Bugfix Game Anhalten

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement