## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 1:30 | LV-Einheit | Vorbesprechung
2021-03-07 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Studieren der Aufgabenstellung
2021-03-08 | 1:30 | LV-Einheit
2021-03-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting ("Kennenlernmeeting")
2021-03-10 | 3:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-03-11 | 0:30 | LV-Einheit | Hardwareausgabe
2021-03-12 | 3:00 | Softwarekonzept
2021-03-14 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting (Konzeptbeschreibung)
2021-03-16 | 0:30 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Vorbereitung Workshop 3
2021-03-16 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 3
2021-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-03-17 | 0:30 | Softwarekonzept | Korrekturlesen
2021-03-20 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Nachbereitung Workshop 3
2021-03-20 | 1:00 | Konfiguration und Deployment | Einrichtung Raspberry Pi
2021-03-20 | 2:30 | LV-Einheit | Workshop 4 ("Video on Demand")
2021-03-23 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-03-24 | 1:00 | Implementierung | Code von "skeleton-bleclient" zu unserem Projekt hinzufügen
2021-03-24 | 1:00 | Konfiguration und Deployment | Gitlab C/I
2021-03-25 | 0:30 | Konfiguration und Deployment | Gitlab C/I
2021-03-26 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-03-27 | 3:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | tinyb & TimeFlip Protokoll
2021-03-29 | 2:00 | Implementierung | Bluetooth Schnittstelle
2021-03-30 | 2:00 | Implementierung | Bluetooth Schnittstelle
2021-03-31 | 2:00 | Implementierung | Bluetooth Schnittstelle
2021-04-01 | 3:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | REST API
2021-04-01 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-05 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Besprechung zum Kommunikationsprotokoll zwischen Raspberry Pi und Backend
2021-04-06 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-07 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Websockets
2021-04-07 | 3:00 | Implementierung | REST API
2021-04-08 | 2:00 | Implementierung | REST API
2021-04-09 | 4:00 | Implementierung | REST API
2021-04-10 | 1:00 | Implementierung
2021-04-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-12 | 1:00 | LV-Einheit
2021-04-14 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-15 | 3:00 | Implementierung
2021-04-17 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Besprechung zum Kommunikationsprotokoll zwischen Raspberry Pi und Backend
2021-04-17 | 3:00 | Implementierung
2021-04-19 | 5:00 | Implementierung | Zuweisung von Würfelseiten
2021-04-20 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-21 | 1:00 | Implementierung | Raspberry Pi
2021-04-21 | 2:00 | Implementierung | Zuweisung von Würfelseiten
2021-04-24 | 6:00 | Implementierung | Zuweisung von Würfelseiten
2021-04-25 | 1:00 | Implementierung | Zuweisung von Würfelseiten
2021-04-25 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-26 | 2:00 | LV-Einheit
2021-04-27 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-27 | 1:00 | Implementierung

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement