## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung | 58 | Stunden Total
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 1
2021-03-02 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Aufgabenstellung, Recherche Technologien
2021-03-08 | 2:00 | LV-Einheit | PS
2021-03-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-08 | 2:00 | Softwarekonzept | Vorbereitung auf interne Besprechung
2021-03-09 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Vorbereitung auf interne Besprechung
2021-03-10 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Vorbereitung auf interne Besprechung
2021-03-10 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-13 | 3:00 | Softwarekonzept | Projektplan
2021-03-14 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Konzeptbesprechung
2021-03-14 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 3
2021-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Konzeptbesprechung
2021-03-17 | 1:00 | Softwarekonzept | Konzept korrigieren
2021-03-21 | 2:00 | LV-Einheit | PS
2021-03-23 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung
2021-03-23 | 2:00 | Implementierung | Setup
2021-03-25 | 2:00 | Implementierung | Migration des Skeleton
2021-03-26 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2021-03-28 | 2:00 | Implementierung | Stubs für den Issue
2021-03-30 | 4:00 | Implementierung | Spring
2021-03-30 | 4:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Spring
2021-04-01 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2021-04-05 | 4:00 | Implementierung | JPA Probleme
2021-04-06 | 2:00 | Implementierung | JPA Probleme
2021-04-07 | 1:00 | Implementierung | JPA Probleme
2021-04-08 | 2:00 | Implementierung | JPA Probleme
2021-04-09 | 2:00 | Implementierung | Review

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement