## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-26 | 2:00 | Projektanforderungen studieren
2021-03-30 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
2021-04-01 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-03 | 2:30 | Implementierung | update der Readme-files
2021-04-06 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting: Mergen
2021-04-08 | 1:00 | Einarbeitung in webSockets
2021-04-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Merge in Master, update aktueller Stand
2021-04-12 | 6:30 | Implementierung | websockets zum laufen bringen -(nullpointerexceptions)
2021-04-13 | 2:30 | Implementierung | webSockets laufen
2021-04-14 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Aufteilung Issues
2021-04-14 | 2:00 | Implementierung | webSockets erweitern auf cubeFace
2021-04-19 | 2:00 | Workshop | Workshop Tests
2021-04-20 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement
2021-04-25 | 3:00 |  | Testdrehbuch schreiben
2021-04-25 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Präsentation Würfelkonfiguration
2021-04-26 | 1:30 | Implementierung | test for TermService
2021-04-27 | 2:30 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2021-04-28 | 1:30 | Implementierung | gameRoom erstellen
2021-04-30 | 2:30 | Implementierung | webSockets for gameRoom
2021-05-06 | 1:00 |  | Testdrehbuch schreiben
2021-05-07 | 1:30 |  | Testdrehbuch schreiben
2021-05-08 | ¹:30:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2021-05-10 | 1:00 | Implementierung | delete demo-packages
2021-05-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2021-05-12 | 0:01 |  | Konzeptbeschreibung anpassen
2021-05-13 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Statusbesprechung
2021-05-13 | 3:00 |  | Konzeptbeschreibung und Testdrehbuch anpassen
2021-05-13 | 1:00 | Implementierung | finally removing demo-stuff

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement