## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Workshop1 Projektplanung
2021-03-06 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | ER, Use Case und fachliches Klassendiagramm
2021-03-08 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-03-08 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-03-09 | 1:00 | Konfiguration und Deployment | Importdaten
2021-03-09 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Mockups
2021-03-10 | 4:00 | Software/System Design und Architektur | Textuelle Beschreibung der Use Cases
2021-03-10 | 3:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-03-13 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Use Cases
2021-03-14 | 1:30 | Software/System Design und Architektur | fachliches Klassendiagramm
2021-03-14 | 2:00 | Softwarekonzept | Teilnahme an Meeting
2021-03-16 | 1:00 | Softwarekonzept | Teilnahme an Meeting
2021-03-22 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-03-23 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-03-26 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-03-27 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-03-28 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-03-29 | 4:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-03-30 | 3:30 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-03-31 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-04-01 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-04-01 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-04 | 3:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-04-05 | 4:00 | Implementierung | Use Case User und Userprofil
2021-04-06 | 3:00 | Implementierung | UI
2021-04-06 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-07 | 3:00 | Implementierung | Use Case Game Listen, Detail, Erzeugen, Editieren
2021-04-08 | 4:00 | Implementierung | Use Case Game Listen, Detail, Erzeugen, Editieren
2021-04-09 | 1:00 | Implementierung | Konsolidierung
2021-04-10 | 0:30 | Implementierung | Use Case Game Listen, Detail, Erzeugen, Editieren
2021-04-11 | 0:30 | Implementierung | Mergen
2021-04-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-12 | 1:30 | LV-Einheit | Teilnahme an PS-Einheit
2021-04-12 | 3:00 | Implementierung | UI-Informationsmessages
2021-04-13 | 2:30 | Implementierung | Use Case User Selbstregistrierung
2021-04-14 | 3:00 | Implementierung | Use Case User Selbstregistrierung
2021-04-14 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-15 | 1:00 | Implementierung | Use Case User Selbstregistrierung
2021-04-19 | 2:00 | Implementierung | Use Case User Erzeugen durch Admin + Würfeldialog
2021-04-20 | 2:00 | Implementierung | Use Case User Editieren durch Admin
2021-04-20 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Workshop6 Testen
2021-04-20 | 1:30 | Koordination und Projektmanagement | Teilnahme an Meeting
2021-04-21 | 2:00 | Implementierung | User-related Tests
2021-04-22 | 2:30 | Implementierung | User-related Tests
2021-04-23 | 3:00 | Implementierung | User-related Tests

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement